Информация о ходе реализации в 1 квартале 2020 года

региональной составляющей федерального проекта

«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография»

В рамках региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» реализуется пять мероприятия с участием федерального финансирования:

- Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ;

- Закупка спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры - площадок ГТО;

- Строительство регионального спортивно-тренировочного центра по зимним видам спорта у подножия вулкана «Авачинский» (мероприятие реализуется также в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»);

- Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Петропавловск-Камчатский);

- Поставка спортивного оборудования для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (мероприятие реализуется также в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»).

Мероприятие 1

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ.

Мероприятие реализуется с 2019 года. В 2020 году финансирование направлено в 6 организаций спортивной подготовки (КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Эдельвейс»», КГАУ СШОР по зимним видам спорта», КГАУ СШОР «Морозная» и КГБУ «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта», МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по тхэквондо ВТФ «Звезда»», МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по лыжным видам спорта») для целей приобретения спортивного инвентаря и оборудования, проведения тренировочных мероприятий. Организации спортивной подготовки проводят закупочные процедуры.

Финансирование на мероприятие в 2020 году – 8,7 млн. руб., в т.ч. федеральный бюджет – 8,4 млн. руб.

Мероприятие 2

Закупка спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры - площадок ГТО.

Мероприятие реализуется с 2019 года. В 2020 году финансирование направлено в Усть-Большерецкий и Соболевский муниципальные районы. В марте муниципальными учреждениями (МОКУ «Соболевская средняя школа» и МБУДО «Усть-Большерецкая районная детско-юношеская спортивная школа») размещены извещения об объявлении аукционов на поставку спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры - площадок ГТО.

Финансирование на мероприятие в 2020 году– 7,43 млн. руб., в т.ч. федеральный бюджет – 7,28 млн. руб.

Мероприятие 3

Строительство регионального спортивно-тренировочного центра по зимним видам спорта у подножия вулкана «Авачинский»

Мероприятие реализуется с 2019 года. По результатам аукциона 08.08.2019 КГАУ Спортивной школой олимпийского резерва «Морозная» заключен контракт на сумму 231,69491 млн. руб. В сентябре 2019 года подрядчик приступил к выполнению работ.

Финансирование на мероприятие в 2020 году – 216,74971 млн. руб. в т.ч. федеральный бюджет – 200,0 млн. руб. (2019 год -16,6 млн. руб. - краевой бюджет).

Техническая готовность объекта – 7,12%. Срок сдачи объекта – 30.11.2020.

Мероприятие 4

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская)

Мероприятие реализуется с 2019 года. По результатам аукциона Министром строительства Камчатского края 06.05.2019 заключен государственный контракт на сумму 691,159835 млн. руб. В мае 2019 подрядчик приступил к строительно-монтажным работам.

Финансирование 2020 года – 350,0 млн. руб. в т.ч. федеральный бюджет – 332,5 млн. руб. (финансирование 2019 года – 200,0 млн. руб.).

Техническая готовность объекта – 29 % (план по технической готовности на 2020 год – 70 %). Сок сдачи объекта -  30.09.2021.

Мероприятие 5

Поставка спортивного оборудования для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

В рамках реализации мероприятия финансирование в сумме 5,35 млн. руб. (в т.ч. федеральный бюджет 5,09 млн. руб.) направлено КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию».

На отчетную дату КГАУ СШОР по плаванию заключено четыре контракта на поставку спортивного инвентаря и оборудования на общую сумму 5,057 млн. руб., началась поставка.

Всего на реализацию мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в 2020 году предусмотрено финансирование - 588,4516153 млн. руб., в том числе: федеральный бюджет – 553,2879 млн. руб.; краевой бюджет – 35,03398756 млн. руб.; местный бюджет – 0,12972774 млн. руб.

Ожидаемые результаты регионального проекта «Спорт – норма жизни» – увеличение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (показатель 2019 года - 34,3 %, факт - 34,4 %; план 2020 года -37,9 %).